2026年高州市乡村振兴人才驿站下半年
系列活动实施方案

一、方案总则
为深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，抢抓人工智能技术发展机遇，充分发挥高州市乡村振兴人才驿站引才聚才育才平台作用，聚焦高州农业特色产业、文旅文创等领域，以“AI赋能+实战应用”为主线，培育一批懂AI、会应用、能创新的乡村振兴实用人才，推动人工智能技术在高州乡村落地见效。高州市乡村振兴人才驿站拟于2026年下半年开展4场AI主题专题活动，所有活动集中安排在2026年9月中旬前完成。本次活动采取整体打包方式，面向社会公开遴选承办机构，总预算2.5万元。结合高州市实际，制定本实施方案。
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣乡村振兴战略和“百千万工程”部署，立足高州农业大市和历史文化名城优势，聚焦人工智能技术在农业生产、文旅文创等领域的融合应用，通过开展针对性、实战性强的AI技能培训，搭建AI技术交流、资源对接平台，培育乡村AI应用人才队伍，为高州市乡村全面振兴和数字化转型提供坚实人才支撑。
（二）工作目标
1.完成4场AI主题专项培训，覆盖乡村实用人才约160—200人次，全面提升基层农业人才、镇村干部和文旅从业者的AI应用能力；
2.推动AI技术在高州荔枝、龙眼、香蕉等特色产业全产业链中的实际应用，覆盖种植管理、病虫害防治、采后处理、品质管控等关键环节；
3.推动AI工具、技术服务与乡村产业需求精准匹配，实现人才培养与项目落地双向赋能；
4.规范活动组织实施，通过公开遴选承办机构，确保培训质量，提升乡村振兴人才驿站服务效能，形成可复制、可推广的乡村AI人才培育模式。
（三）组织单位
主办单位：高州市人力资源和社会保障局、高州市乡村振兴人才驿站。
承办单位：通过公开遴选确定的1家专业机构（整体打包承接4场活动）。
协办单位：各镇人民政府（街道办事处）、相关村（社区）、农业合作社、农产品加工企业、文旅企业。
（四）核心要素
1.活动周期：2026年9月（9月中旬前全部完成活动开展、台账整理、申请经费划拨等工作，确保资金使用不逾期）；
2.活动场次：共4场，具体培训内容由承办方与主办方商定；
3.总预算：2.5万元（整体打包，专款专用，不超预算）；
4.实施方式：面向社会公开遴选承办机构，以综合比选方式确定，不组织招投标。
二、活动详细安排
本次活动围绕高州本地发展需求，结合AI新技能实践设置课程，均突出实用性、实战性，确保学员“听得懂、学得会、用得上”，具体安排如下：
（一）AI+智慧种植技术应用培训共2场
核心目标：聚焦高州荔枝、龙眼、香蕉等特色水果产业，邀请AI农业技术专家现场授课、实操指导，帮助种植户和农技人员掌握AI工具在病虫害识别、智能灌溉、产量预测等种植环节的应用方法，提升智慧种植水平。培训内容为：人工智能在农业生产中的应用场景介绍；AI病虫害识别与诊断（手机拍照识别病虫害实操）；AI智能灌溉与施肥决策辅助；农业大数据与AI种植管理平台使用；AI农技问答工具（如智能农技助手）实操演示；AI辅助农产品品质检测与分级。
1.第一场培训：
（1）时间：2026年9月（半天，时间待定）；
（2）地点：高州市根子镇（地点待定）；
（3）参加人员：周边镇水果主产区种植大户、合作社技术骨干、家庭农场主、乡土农技人才、镇村农业工作干部；
（4）参与人数：40—50人。
2.第二场培训：
（1）时间：2026年9月（半天，时间待定）
（2）地点：高州市石鼓镇（地点待定）；
（3）参加人员：周边镇水果主产区种植大户、合作社技术骨干、家庭农场主、乡土农技人才、镇村农业工作干部；
（4）参与人数：40—50人。
（二）AI助力乡村文旅创新发展培训共2场
核心目标：立足高州冼夫人文化、木偶戏、荔枝文化等特色文旅资源，帮助文旅从业者和文创青年运用AI工具进行创意设计、品牌打造和文旅宣传，推动高州文旅产业数字化升级。培训内容为：AI在乡村文旅推广中的应用场景介绍；AI生成文旅宣传文案与海报实操；AI短视频脚本生成与剪辑技巧；AI智能导览与语音讲解工具使用；AI文旅数据分析与客源精准营销；AI辅助文旅产品创意设计与非遗数字化展示。
1.第一场培训：
（1）时间：2026年9月（半天，时间待定）；
（2）地点：根子镇（待定）；
（3）参加人员：文旅从业者、民宿经营者、乡村旅游景点负责人、镇村文旅干部、返乡创业青年（从事文旅相关）、非遗传承人及文创从业者；
（4）参与人数：40—50人。
2.第二场培训：
（1）时间：2026年9月（半天，时间待定）
（2）地点：地点待定；
（3）参加人员：文旅从业者、民宿经营者、乡村旅游景点负责人、镇村文旅干部、返乡创业青年（从事文旅相关）、非遗传承人及文创从业者；
（4）参与人数：40—50人。

三、公开遴选承办机构有关要求
为确保2026年下半年4场活动规范、高效开展，提升培训质量和资源对接成效，现面向社会公开遴选1家承办机构，整体打包承接本次所有活动。
（一）项目概况
1.项目名称：2026年高州市乡村振兴人才驿站下半年系列活动承办服务。
2.预算金额：本项目最高限价为人民币2.5万元（大写：贰万伍仟元整），报价超过此限价的视为无效报价。
3.服务期限：合同签订之日起至活动结束并通过验收。
4.遴选方式：公开遴选。
（二）机构资质要求
1.承办机构基本资格条件：
（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；
（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，能开具合规增值税发票；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2.专业能力要求：
（1）具有教育培训、人力资源服务、农业技术推广、电子商务服务等相关经营范围；
（2）具备组织开展大规模培训活动的经验，提供近三年内至少2场类似活动的证明材料（合同、照片、报道等）；
（3）拥有稳定的专家师资团队（需提供师资库名单及资质证明）；
（4）具备后续跟踪服务能力。
3.优先考虑具备以下条件的机构：
（1）与省级以上农业科研院校有合作关系；
（2）拥有自有或合作的实训基地；
（3）有成功举办AI方面培训的案例。
（三）机构服务内容要求：
承办机构需负责以下全部工作：
1.前期筹备：
（1）制定每场活动的详细执行方案（含日程、师资、场地、物料清单等）；
（2）对接落实授课专家讲师，提供师资简介及资质证明等工作；
（3）完成活动场地踩点、预订及布置方案设计等工作；
（4）组织学员招募、邀请（高州市乡村振兴人才驿站可协助发动，机构需配合筛选）；
2.活动执行：
（1）负责专家讲师的邀请、接送、食宿安排及授课费支付等工作；
（2）提供培训场地及必要设备（音响、投影、桌椅、实操工具、直播设备等）；
（3）准备培训资料（讲义、教材、结业证书、学员手册等）；
（4）负责现场会务组织（签到、会议主持、摄影、秩序维护等工作）；
（5）提供培训期间的学员饭餐（不能超出培训规定的标准）。
3.后续服务：
（1）建立学员档案名册，每场活动后收集学员反馈，并对优秀学员进行跟踪服务；
（2）整理活动照片（每场不少于15张高质量图片）、视频素材（3—5分钟剪辑）；
（3）撰写活动新闻通稿（每场一篇），供高州市乡村振兴人才驿站宣传使用；
（4）按主办单位要求，提供验收台账一式三份。
（四）申报材料要求
1.机构营业执照或单位法人证书副本复印件（加盖公章）；
2.法定代表人身份证复印件；
3.机构简介及资质证明文件（含保障措施、师资库、过往案例、资源合作证明等）；
4.本项目的详细实施方案（含4场活动具体策划、日程安排、场地安排、人员分工）；
5.师资团队介绍（每场活动拟邀请讲师名单及简介）；
6.资源对接能力说明（资源清单、合作证明、对接方案）；
7.项目报价明细表（需按每场活动分项报价，并汇总总价）；
8.服务承诺书（对活动质量、进度、安全、资源对接等的承诺）；
9.无重大违法记录声明、无重严重信记录相关截图等有关证明材料；
10.其他可证明机构实力的材料。
（五）遴选流程
1.发布公告： 2026年8月21日前，通过高州市人民政府官网发布遴选公告。
2.提交材料：有意向机构请于2026年8月28日17:30前，将密封申报材料递交至高州市人力资源和社会保障局3楼306室（地址：高州市文明路23号，联系人：黄灏维，电话：0668-6633810）。
3.组织评审及结果公示：2026年9月上旬前，评审结果通过官方渠道公示5个工作日。
4.签订合同：公示无异议后与中选机构签订服务合同，机构需在合同签订后5个工作日内提交最终版活动执行细案。
四、工作要求
[bookmark: heading_25]（一）加强组织领导
主办单位负责统筹协调、方案落实、监督检查等工作，及时解决活动开展过程中的问题；各镇（街道）、相关村（社区）要配合做好学员组织、场地协调等工作，确保活动顺利推进。
[bookmark: heading_26][bookmark: heading_27]（二）强化培训质量
承办机构要严格按照本方案要求，精心组织每一场培训，确保讲师专业、课程实用、实操性强；主办单位要加强对培训过程的监督，定期检查培训质量，及时提出整改意见，确保培训成效。
[bookmark: heading_29]（三）加强宣传总结
做好活动宣传工作，每场活动安排专人负责摄影摄像、宣传报道，通过微信公众号、短视频平台、本地媒体等渠道宣传活动成效；活动全部完成后，承办机构要根据主办单位的要求提交验收台账。
[bookmark: heading_30]（四）严守安全底线
承办机构要做好活动现场安全保障工作，制定安全应急预案，落实防疫、消防、人身安全等措施；做好学员往返交通提醒，确保活动全程安全无事故。

附件：1.2026年高州市乡村振兴人才驿站下半年系列活动时间总表
2.2026年高州市乡村振兴人才驿站下半年系列活动承办机构报名表
3.信用承诺书（模板）


高州市人力资源和社会保障局
                                                       2026年8月21日


附件1
2026年高州市乡村振兴人才驿站下半年系列
活动时间总表
	序号
	活动名称
	活动类型
	时间
	地点
	参与人数

	1
	AI+智慧种植技术应用培训
	AI+农技
	2026年9月（时间待定）
	根子镇（待定）
	40—50人

	2
	AI+智慧种植技术应用培训
	AI+农技
	2026年9月（时间待定）
	石鼓镇（待定）
	40—50人

	3
	AI助力乡村文旅创新发展培训
	AI+文旅
	2026年9月（时间待定）
	根子镇（待定）
	40—50人

	4
	AI助力乡村文旅创新发展培训
	AI+文旅
	2026年9月（时间待定）
	地点待定
	40—50人


说明：活动场地及具体日期的确定可根据天气、专家档期等调整，需要至少提前3个工作日与高州市乡村振兴人才驿站确定。
[bookmark: _GoBack]附件2

2026年高州市乡村振兴人才驿站下半年
系列活动承办机构报名表



申报单位（盖章）：
主  管  部  门：
填  报  时  间：





高州市人力资源和社会保障局 制


	单位名称
	

	主管部门
	

	单位地址
	

	负责人
	
	职务
	
	电话
	

	联系人
	
	职务
	
	电话
	

	资质许可情况
	

	可同时容纳活动人数
	

	申报项目内容
	
活动实施方案





另附：营业执照、相关资质证明、场所产权证或租用合同、合作师资等相关证明材料。




附件3：
信用承诺书（模板）
致：高州市人力资源和社会保障局
我方（机构名称：________________________，统一社会信用代码：________________________），自愿申请承办2026年高州市乡村振兴人才驿站下半年4场活动，郑重作出如下信用承诺：
1. 我方系依法登记注册的独立法人，证件齐全、合法有效，无违法违规经营记录、无重大失信记录、无被列入经营异常名录或严重违法失信名单情况；
2. 我方所提交的报名材料、案例佐证、讲师资质等所有信息真实、准确、完整，无虚假陈述、隐瞒事实等行为；
3. 我方将严格按照《2026年高州市乡村振兴人才驿站下半年系列活动实施方案》及双方签订的承办合同要求，精心组织、规范实施4场活动，确保培训质量、活动安全和服务效能；
4. 我方将切实履行资源对接义务，全力搭建平台，做好后续孵化服务，推动培训成果转化；
5. 我方将服从主办单位的统筹安排、监督管理，及时整改活动开展过程中存在的问题，不擅自更改活动内容、时间、地点，不擅自挪用活动经费；
6. 若我方违反上述承诺，自愿承担由此产生的一切责任，并接受主办单位的处理，取消承办资格，退还已支付的经费，并承担相应的法律责任。


承诺单位（盖章）：________________________
法定代表人签字：________________________
日期：2026年____月____日
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