## Sheet1
高州市非煤矿山重大事故隐患清单
序号 | 企业名称 | 隐患类型 | 隐患发现 时间 | 隐患内容 | 整改措施 | 整改时限 | 是否 整改
1 | 茂名市茂盛横垭矿业有限公司 | 重大隐患 | 2026-03-16 | 矿山已形成凹陷开采，未按设计安设机械排水设施（设计要求配置6台潜水泵，现场未安装） | 1、制定了（矿山防排水）重大事故隐患治理方案。 2、购置符合安全设施设计选型要求及相应数量的潜水泵回来安装使用。 | 2026-06-17 | 已整改
2 |  | 重大隐患 | 2026-03-16 | 矿山采场东南侧3号拐点附近的边坡（高度约70m），坡脚处设置有机械维修区和值班室。矿山西南部破碎站、设备堆放场等场所处在滑坡灾害威胁范围内 | 1、制定了（边坡）重大事故隐患治理方案。 2、对机械维修区及值班室周边实施封闭措施，停止该危险区域使用。 3、重新选址建设搬迁维修区及值班室。 | 2026-06-17 | 已整改
3 |  | 重大隐患 | 2026-03-16 | 矿山采场西南侧破碎站东侧+109m水平至+118m水平间运输道路最大纵坡达16.5%（设计最大纵坡为8%），超设计坡度10%以上 | 1、制定了（道路）重大事故隐患治理方案。 2、按照治理方案积极实施治理工作，采取措施降低路面坡度至符合安全设施设计的坡度要求。 | 2026-06-17 | 已整改
4 | 高州市高享建筑材料有限公司 | 重大隐患 | 2026-03-12 | 采场东北侧+195m至+215m处形成超高台阶，下部+180m平台设计为清扫平台，清扫平台局部宽度不足5m(设计清扫平台宽度为6m) | 1、针对采场东北侧+195m至+215m处该整改后的边坡进行稳定性分析评估，根据的分析结果，该处边坡的安全稳定性符合要求。矿山已对其表面进行的挂网喷浆支护，能有效的防止松浮石的滚落。 2、针对下部+180m平台在+165m平台设置混凝土地基，或者在+165m基岩上钻孔（孔径大于钢管外径20mm，以满足灌浆要求）。如采用混凝土地基，则在地基底部设置凹槽，槽深、槽宽≥50cm。混凝土自槽底浇筑，混凝土高约1m。在混凝土内部布设φ8@200的竖向钢筋，使用C30以上混凝土，上部高度≥50cm；如采用钻孔的形式，宜采用不小于φ120mm的钻孔，将φ100*5.0厚的钢花管插入钻孔中，孔深不小于50cm，钢管外壁与孔壁间采用水泥砂浆进行灌注，钢管中心轴应与钻孔的中心轴重合，浇筑的水泥砂浆顶部应高出平台20cm。 防护结构：采用φ100*5.0厚的焊管连接地基，顶部焊接钢板，钢板顶面位于+180m平台上； 装饰：在防护结构外围设置钢筋网。 | 2026-09-10 | 已整改
5 |  | 重大隐患 | 2026-03-12 | 采场北部+165m水平未按设计要求设置安全平台，部分区域宽度不足2m(设计要求不低于4m)。 | 1、立即停止下部作业 坡脚上隆是边坡即将失稳的明确前兆。2026年3月，企业在巡查过程中，发现该区域出现边坡滑移征兆时，已采取了应急措施。包括：撤离坡脚及影响区域内的所有人员和设备，并设置醒目的警戒线和警示标志。同时在坡脚进行了堆载反压。 2、明确扩帮范围与目标 扩帮绝不仅仅是把滑移的土石方挖掉。其目标是在变形区后方（即山坡内侧更远的地方）重新开挖出一个满足设计规范的稳定台阶和安全平台。 3、由上至下，分层开挖 这是削坡减载的铁律。必须从边坡顶部开始，由上向下施工作业，严禁从坡脚或中部掏挖。 4、边开挖，边揭露，边检查 随着开挖进行，逐步揭露新鲜、稳定的岩石面。地质人员必须全程跟进，记录揭露出的岩层产状、节理裂隙发育程度、软弱夹层等，验证和修正原始地质模型。 | 2026-09-10 | 已整改
6 |  | 重大隐患 | 2026-03-12 | 采场北侧+150m至+165m水平台阶边坡部分区域出现滑移现象，坡体前缘坡脚处出现上隆(凸起)现象，后缘的裂缝急剧扩展 | 1、立即停止下部作业 坡脚上隆是边坡即将失稳的明确前兆。2026年3月，企业在巡查过程中，发现该区域出现边坡滑移征兆时，已采取了应急措施。包括：撤离坡脚及影响区域内的所有人员和设备，并设置醒目的警戒线和警示标志。同时在坡脚进行了堆载反压。 2、明确扩帮范围与目标 扩帮绝不仅仅是把滑移的土石方挖掉。其目标是在变形区后方（即山坡内侧更远的地方）重新开挖出一个满足设计规范的稳定台阶和安全平台。 3、由上至下，分层开挖 这是削坡减载的铁律。必须从边坡顶部开始，由上向下施工作业，严禁从坡脚或中部掏挖。 4、边开挖，边揭露，边检查 随着开挖进行，逐步揭露新鲜、稳定的岩石面。地质人员必须全程跟进，记录揭露出的岩层产状、节理裂隙发育程度、软弱夹层等，验证和修正原始地质模型。 | 2026-09-10 | 已整改